Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj: 68/2018, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije, broj: 11/21. „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br. 1/22, 7/23), Općinski načelnik Općine Sikirevci podnosi Općinskom vijeću Općine Sikirevci

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

UVOD

Općinsko vijeće Općine Sikirevci temeljem odredbe članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) donijelo je na 24. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2024. godine  Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ("Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj: 15/24), koji je izmijenjen u nekoliko navrata – („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj: 11/25, 15/25).

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2025. godinu iznose: 185.494,34 eura što je 83,00 % od planiranih sredstava.

Izvori financiranja su:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLANIRANO (€) | IZVRŠENO (€) | indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Izvori Opći prihodi i primici | 117.680,00 | 142.994,34 | 123,40 % |
| 52 Kapitalne pomoći | 105.220,00 | 42.500,00 | 40,39 % |
| UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA | 222.900,00 | 185.494,34 | 83,00 % |

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te popis izvedenih radova:

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 2025. godini |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Komunalna infrastruktura | Planirano II. Izmjene i dopune Programa (€) | Izvršeno do 31.12.2025. (€) | indeks |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 1.1. | R110 REKONSTRUKCIJA UL. M.GUPCA 58,20m-SV.DONAT SIKIREVCI 344,78m-PRISTUPNA CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI -FAZA III lokacija: k.č.br.368/23, 368/40,299/4, 969 k.o. Sikirevci, pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici, 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 65.200,00 | 65.184,04 | 99,98 % |
| 1.2. | R294 SANACIJA ULICE BARTOLA KAŠIĆA SIKIREVCI k.č.br. 1241/1 k.o. Sikirevci u dužini 505m pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 82.520,00 | 82.516,19 | 100 % |
|  | UKUPNO: | 147.720,00 | 147.700,23 | 99,99 % |
| 2. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |
| 2.1. | R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMA, ul. Miše Joskića u dužini od 200m Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici | 19.790,00 | 19.789,44 | 100,00 % |
|  | UKUPNO: | 19.790,00 | 19.789,44 | 100,00 % |
| 3. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |
| 3.1. | R280 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU SIKIREVCI, lokacija dio k.č.br.1588 k.o. Sikirevci, površina dužina16,49m,širina 22,22m, radovi pripremni radovi, zemljani radovi , montaža opreme. Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  | UKUPNO: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  |
| 4.1. | R244 IZGRADNJA PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE, ul. Ljudevita Gaja do kč.br. 60D, pripremni, zemljani radovi postavljanje vodovodne mreže u dužini od 113m, Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici | 4.890,00 | 4.887,17 | 99,94 % |
| 4.2. | R253 POSTAVLJANJE PRIJELAZNIH MOSTOVA, ul.k.A.Stepinca, prijelaz preko seoskog kanala, kontrukcija u dužini od 5m, širina 1,5m. Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  | UKUPNO: | 6.890,00 | 4.887,17 | 70,00 % |
| 6. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 5.1. | R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJA-SIKIREVCI I JARUGE, -postavljanje betonskih stupova za javnu rasvjetu 7 kom -izmještanje rasvjete s kućnih krovova na betonske stupove ul. Miše Joskića Jaruge , te u ul. Matije Gupca u Sikirevcima Izvor: 11 Izvorni opći prihodi i primici | 13.500,00 | 13.117,50 | 97,17 % |
|  | UKUPNO: | 13.500,00 | 13.117,50 | 97,17 % |
| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA: |  | 222.900,00 | 185.494,34 | 83,00 % |

Obrazloženje neizvršenja pojedinih stavki iz osnovnog  Programa  građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu("Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj: 15/24.):

U pogledu 1. Nerazvrstane ceste

– Izgradnja ceste ulica Leopolda Mandić u naselju Jaruge -k.č.br. 404 k.o. Jaruge

-Izgradnja ceste paralelno uz ulicu Sikirevačkih branitelja u naselju Sikirevci, k.č. br. 368/22 k.o. Sikirevci

-Izgradnja nerazvrstane ceste -industrijska zona Jaričište, lokacija k.č.br. 301/2 k.o. Sikirevci

- Rekonstrukcija ul.Matije Gupca -ul.Sv.Donat faza IV pristupna cesta uz poduzetničku zonu Jaričište , lokacija k.č.br. 368/23,368/40,299/4, 969 k.o. Sikirevci .

Stavke prvobitnim Programom planirane , Izmjenama i dopunama Programa u 2025.go. nisu planirane zbog realizacije drugih projekata  , planirana  realizacija istih projekta Programom građenja komunalne infrastrukture  u 2026. godini s  obzirom da je namjera prijaviti ove projekte na jedan od dostupnih natječaja kako bi se osiguralo sufinanciranje projekta nije realizirana uzevši u obzir činjenicu da su ceste u fazi projektiranja i da se za iste namjerava osigurati financiranja/sufinanciranje iz drugih izvora.

U pogledu – Izrade projektne dokumentacije i postavljanje punionice za električna vozila -lokacija uz državnu cestu DC 7 , planirana u Programu za 2026.godinu,  stavka nije realizirana , plan utvrđivanja točne lokacije za dobivanje suglasnosti od nadležnih institucija pošto je plan uz DC7. u naselju Sikirevci.

U pogledu stavke 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima  - -Izgradnja pješačke  u ulici Velika Bara u naselju Jaruge   -

-Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Sikirevci ul.K.A.Stepinca, te

-Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Sikirevcio u ul.Ljudevita Gaja neparna strana ,

Planirane stavke nisu  realizirane  u 2025. godini , planirane su u realizaciji Programa za građenje Općine Sikirevci u 2026. godini, rekonstrukciju pješačkih staza planira se izvođač radova trgovačko društvo „Sikirevčanka „ d.o.o.  u 100% vlasništvu općine.

U pogledu stavke 3. Javna parkirališta-

- Izgradnja parkirališta u naselju Jaruge ispred objekata Ambulanta Jaruge , lokacija ul.Miše Joskića ispred k.br. 5. i ispred objekta Ambulanta Sikirevci , lokacija ul.K.A.Stepinca k.br.2 u naselju Sikirevci

- Dodatna ulaganja na parkiralištu za javni promet u Sikirevcima- lokacija kčbr. 149/3, 1491/4 k.o. Sikirevci

- Izgradnja parkirališta iza općinske zgrade-zacjevljivanje kanala, lokacija dio k.čbr. 1548 – planirano uz sufinanciranje Hrvatskih voda d.o.o.

Planirane, a ne realizirane stavke su predložene  za realizaciju u 2026. god.

Stavka 6. Građevine i uređaji javne namjene

– Izgradnja spomen obilježja s pripadajućim sadržajem – podij za postavljanje haubice , lokacija k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci

Nije realizirana planiranim osnovnim  programom zbog utvrđivanje  točne lokacije same izgradnje spomen obilježja Domovinskog rata RH ,planirana realizacija u 2026. godini.

Stavka 8. Groblja i krematoriji na grobljima

- Izgradnja grobnih staza i grobnica  u oba mjesna groblja: mjesno groblje Sikirevci , lokacija k.č.br. 1430 k.o. Sikirevci (P-6)  i mjesno groblje Jarugek.č.br. 194 k.o. Jaruge

- Rekonstrukcija kapelice M.Magdalene na mjesnom groblju u Jarugama čk.č.br. 194 k.o. Jaruge

- Sanacija na kapelici Srca Isusova na mjesnom groblju u Sikirevcima , k.č.br. 1430 k.o. Sikirevci

(u dijelu Programa koji se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se izgraditi ) pod nazivom Izgradnja grobnih staza na novom dijelu  groblja polje  P-6 nije realizirana uzevši u obzir činjenicu da je nakon utvrđivanja  polja potrebno ishoditi plan izgradnje grobnih staza između redova,  te će se predmetni radovi planirati u proračunu sljedeće godine.

(u dijelu Programa koji se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i sanirati ) pod nazivom Rekonstrukcija  i sanacija postojećih sakralnim objekata na mjesnom groblju Jaruge i Sikirevci potrebno utvrditi mišljenjem  stručnih nadzora u kojoj je fazi postojeći objekt i koji su  predmetni radovi  najprije potrebni  -sanirali  planirati u proračunu sljedeće godine.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“  nakon usvajanja Općinskog vijeća Općine Sikirevci.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Općinski načelnik

Josip Nikolić, dipl.ing.drv. , v.r.

KLASA: 402-02/24-01/02

URBROJ: 2178-26-01-26-01

Sikirevci, 17.03.2026. godine