Na osnovu  članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18. i 110/18),  i  članka 46. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinski načelnik podnosi općinskom vijeću općine Sikirevci :

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE

KOMUNALNE INFRASTRKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2019. god.

Članak 1.

Programom gradnje komunalne infastrukture na području općine Sikirevci za 2019. godinu planiran je iznos od 4.780.640,00kn  i to za:

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2019. godini 		              4.345.100,00 kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2019. godini					             	             435.540,00 kn

Ostvaren je u iznosu od 3.386.921,26 kuna i to za

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2019. godini 		             2.951.393,76 kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2019. godini					             	           435.527,50 kn

1. Nerazvrstane ceste:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulica Sikirevačkih branitelja, Sikirevci | G, N, | 466.000,00 | 465.815,31 |
|  | Ulica Ljudevita Gaja I.Odvojak | PD, G, N, | 0,00 | 0 |
|  | Ul.Ljudevita Gaja (ispred kbr.4/a nove općinske zgrade) | PD, G, N, | 0,00 | 0 |
|  | Ulica Lepolda Mandić-Jaruge | PD | 40.000,00 | 0 |
|  | Ulica Berava -Jaruge | PD | 0,00 | 0 |
|  | Ulica Ljudevita Gaja II.odvojak | PD | 40.000,00 | 0 |
|  | Ulica MAČKOVAC | G | 87.000,00 | 86.803,50 |
| Ukupno: | 633.000,00 | 552.618,81 |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  |
|  | Rekonstrukcija pješački staza u naselju Jarugama | G | 0,00 | 0 |
|  | Rekonstrukcija pješački staza u naselju Sikirevcima ul.V.Nazora | G | 86.000,00 | 85.544,36 |

| red. broj | komunalna infrastruktura-sportski tereni | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sportski tereni-JELAS | PD, G | 461.000,00 | 0 |
| Ukupno: | 547.000,00 | 85.544,36 |

3. Javna parkirališta

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opločavanje kanala JELAS- | PD | 0 | 0 |
|  |  | G | 0 | 0 |
| Ukupno: | 0,00 | 0 |

4. Javne zelene površine

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dječje igralište -JELAS preko puta crkve | O | 0,00 | 0 |
| 2. | JELAS-park, ŠETNICA | G | 556.000,00 | 249.818,15 |
|  |  | PD | 0,00 | 0 |
| Ukupno: | 556.000,00 | 249.818,15 |

5. Građevine i uređaji javne namjene

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Postavljanje signalizacije -ul. Berava Jaruge | G | 65.500,00 | 65.296,25 |
| 2. | Postavljanje signalizacije -ul. VL.Nazora-Sikirevci | G | 0,00 | 0 |
| 3. | Uređenje okoliša ispred objekta vatrogasni dom Sikirevci | G | 138.550,00 | 229.762,19 |
| 4. | Uređenje okoliša ispred objekta Društveni dom Jaruge | G | 452.600,00 | 452.307,65 |
| 5. | Uređenje okoliša ispred objekta Stara općina | PD | 0 | 0 |
|  |  | G | 0 | 0 |
| 6. | Završna faza Vatrogasni dom Sikirevci | G | 205.650,00 | 205.638,18 |
| 7. | Školska športska dvorana | G | 0,00 | 0 |
| 8. | Centar za kulturu,turizam i obrazovanje Sikirevci | G | 50.000,00 | 0 |
|  |  | PD | 10.000,00 | 0 |
| 9. | Dječji vrtić | PD | 45.500,00 | 45.125,00 |
|  |  | G | 0 | 0 |
| 10. | Ulaganje u staru općinsku zgradu | G | 52.000,00 | 51.872,94 |
| 11. | Energetska obnova na objektu Ambulanta Sikirevci | G | 405.600,00 | 372.594,72 |
| 12. | Energetska obnova na objektu Ambulanta Jaruge | G | 398.700,00 | 398.652,26 |
| Ukupno: | 1.824.100,00 | 1.821.249,19 |

6. Javna rasvjeta

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Sikirevci | G | 50.000,00 | 49.000,00 |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Jaruge | G | 150.000,00 | 150.563,25 |
| Ukupno: | 200.000,00 | 199.563,25 |

7. Groblja

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Groblje Sikirevci -staze, ograda | G | 50.000,00 | 42.600,00 |
| Ukupno: | 50.000,00 | 42.600,00 |

# REKAPITULACIJA OSTVARENJA

| 1. Nerazvrstane ceste | 552.618,81 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 3. Javna parkirališta 4. Javne zelene površine 5. Građevine i uređaji javne namjene 6. Javna rasvjeta | 85.544,36 0,00 249.818,15 1.821.249,19 199.563,25 |  |  |  |  |
| 7. Groblja |  | 42.600,00 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO (1) |  | 2.951.393,76 |

Točan opseg i vrijednost radova utvrđen nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Iskaz ostvarenih  financijskih sredstava utrošeni za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

| 1. Komunalni doprinos 2. Iz naknada od koncesija 3. Kapitalne pomoći MGIPU 4. Kapitalne pomoći FZZOEU 5. Kapitalne pomoći MRRIFEU 5. Opći prihoda i primitaka iz proračuna općine 6. Višak prihoda -preneseni | 8.468,69 74.317,55 165.000,00 83.769,00 150.000,00 1.000.000,00 1.469.838,52 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 2.951.393,76 |

II. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM  U 2019. GODINI OSTVAREN

1. Odlaganje komunalnog otpada:

| Red. broj | Objekt ili uređaj | Vrsta poslova | Planirana vrijednost u 2019. god | Ostvarenje sa 31.12.2019./kn/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava opreme i vozila za postupanje s otpadom-traktor | O | 415.840,00 | 415.840,00 |
| 2. | Nabava kontejnera za za klaonički otpad | O | 19.700,00 | 19.687,50 |
| Sveukupno: | 435.540,00 | 435.527,50 |

Ostvareni iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti

| Opći prihodi i primici Proračuna Primljeni zajmovi od banaka | 119.687,50 315.840,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 435.527,50 |

Legenda:

G	gradnja

N	nadzor izgradnje

PD	projektna dokumentacija

O	oprema

SVEUKUPNO OSTAVRENJE  GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U  2019. GODINI

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2019. godini 		               2.951.393,76 kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2019. godini					             	             435.527,50 kn

SVEUKUPNO                                                                  				    3.386.921,26 kn

Članak 3.

Ovo Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2019.godini daje se na usvajanje Općinskom vijeću općine Sikirevci.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 361-01/20-02/01

URBROJ: 2178/26-01-20-01

Sikirevci, 13.veljača 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing.