| NAZIV PROCESA | Šifra procesa |
| --- | --- |
| Proces davanje koncesija | P6 REV 15-10-19 |

| Korisnik procesa | Jedinstveni Upravni odjel Općine Sikirevci |
| --- | --- |
| ## Vlasnik procesa | Načelnik, Referent za komunalne poslove općine |

CILJ PROCESA

Cilj procesa je davanje koncesija koncesionaru.

GLAVNI RIZICI

Uslijed nepravilnog vođenja natječaja može doći do poništenja postupka davanja koncesije (O). Stranka se ne pridržava propisanih i ugovorenih rokova i načina plaćanja što rezultira manjkom planiranih financijskih sredstava (О). Raskid ugovora sa strankom zbog neispunjenja uvjeta uz ugovora (О).

| KRATKI OPIS PROCESA |  |
| --- | --- |
| ULAZ: | Godišnji plan davanja koncesija. |
| AKTIVNOSTI: | Pripremne radnje za davanje koncesija, obavještavanje o namjeri davanja koncesije, dostava ponude, pregled i ocjena ponuda, poništenje postupka davanja koncesije, odabir najpovoljnijeg ponuditelja, sastavljanje ugovora o koncesiji, dostava jamstva za naplatu naknade koncesije, potpisivanje ugovora, naplata koncesije, kontinuirani nadzor koncesionara. |
| # IZLAZ: | Ugovor o koncesiji. |

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Postupak knjigovodstva, postupak planiranja.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Zaposlenici potrebni za rad, informatička oprema, programska podrška, sredstva komunikacije.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

P6.1 Postupak davanja koncesija

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| NAZIV POSTUPKA | Šifra postupka |
| --- | --- |
| Postupak davanje koncesija | P6.1 REV 15.10.2019. |

| ## Vlasnik postupka | JUO općine Sikirevci-referent za komunalne poslove |
| --- | --- |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Svrha i cilj postupka je definiranje aktivnosti za provođenje davanja koncesija.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u JUO Općine Sikirevci.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Godišnji plan davanja koncesija, obavijest o namjeri davanja koncesije, dokumentacija za nadmetanje, ponuda, zapisnik o otvaranju ponude, zapisnik o ocjeni ponude, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Referent JUO za komunalne poslove ima odgovornosti za godišnji plan davanja koncesija, obavijest o namjeri davanja koncesija, poništenje postupka. Načelnik ima odgovornosti za kontrolu svih dokumenata,odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

### Zakon o koncesijama

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

### Davatelj koncesije (koncedent) je tijelo, odnosno pravna osoba koja je, u skladu s ovim Zakonom, nadležna za davanje koncesije. Koncesionar je fizička ili pravna osoba s kojom je davatelj koncesije potpisao ugovor o koncesiji. Ugovor o koncesiji je ugovor koji su potpisali davatelj koncesije s jedne strane i koncesionar s druge strane, a koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz korištenje dane koncesije. Naknada za koncesiju je naknada koju plaća koncesionar na temelju ugovora o koncesiji. Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora o koncesijama danim na području Republike Hrvatske. ### Ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je dostavila ponudu u postupku za davanje koncesije. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt koji donosi davatelj koncesije na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Godišnji plan davanja koncesija | Davatelj koncesije dužan je prije isteka tekuće kalendarske godine izraditi godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu. Godišnji plan davanja koncesija sadrži osobito: a) planirani broj koncesija, b) vrstu svake koncesije, c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dati, d) pravnu osnovu za davanje koncesije, e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju. | Referent za komunalne poslove | Do isteka trećeg tromjesečja tekuće godine dostaviti ministarstvu nadležnom za financije | Godišnji plan davanja koncesija |
| Pripremne radnje za davanje koncesija | Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije. Pripremnim radnjama smatraju se posebno: – procjena vrijednosti koncesije, – izrada studije opravdanosti davanja koncesije, – imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, – izrada dokumentacije za nadmetanje te – poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| Obavijest o namjeri davanja koncesije | Davatelj koncesije svoju namjeru za davanje koncesije obznanjuje putem obavijesti. (2) Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke: 1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije; 2. a) Predmet koncesije, b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije, c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije, d) Rok trajanja koncesije; 3. a) Rok za predaju ponuda, b) Adresu na koju se moraju poslati ponude, c) Jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane;.. | Referent za komunalne poslove |  | Obavijest o namjeri davanja koncesije |
| A |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| Obavijest o namjeri davanja koncesije NE | 4. ...Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje; 5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 6. Datum otpreme obavijesti; 7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe. Obavijest o namjeri davanja koncesije sadrži podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«. | Referent za komunalne poslove |  | Obavijest o namjeri davanja koncesije |
| Kontrola DA | Provodi se kontrola svih dokumenata u obavijesti. | Načelnik |  |  |
| Preuzimanje dokumentacije | Zainteresirane osobe preuzimaju, na navedenoj adresi, dokumentaciju za nadmetanje prema kojoj izrađuju svoju ponudu a davatelj koncesije vodi evidenciju o osobama koje su preuzele dokumentaciju kako bi ih, u slučaju izmjena dokumentacije, mogao o tomu obavijestiti. Ti se podatci čuvaju kao tajna. | Zainteresirane osobe |  | Dkumentacija za nadmetanje |
| Dostava ponude | Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, naznakom postupka za davanje koncesije na koji se odnosi, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja. Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati i dopunjavati svoju ponudu. | Ponuditelj | 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama« | Ponuda |
| B |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| Javno otvaranje ponuda | Ponude se javno otvaraju. Ponude otvaraju članovi stručnog povjerenstva. Svi ponuditelji pozivaju se na javno otvaranje ponuda te ih se obavještava o mjestu i vremenu otvaranja ponuda. O javnom otvaranju sastavlja se zapisnik a upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio tog zapisnika. Na kraju javnog otvaranja ponuda, svi prisutni ponuditelji mogu staviti svoje primjedbe ili povući ponudu. | Stručno povjerenstvo |  | Zapisnik o otvaranju ponuda |
| Pregled i ocjena ponuda | O pregledu i ocjeni ponuda izrađuje se zapisnik. Preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ne smiju se povrijediti odredbe propisa o tajnosti dokumentacije u postupcima davanja koncesije. | Stručno povjerenstvo |  | Zapisnik o ocjeni ponude |
| NE Poništenje postupka DA 1 | Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima: 1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drugačije obavijesti, ili 2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili 3. ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda, ili 4. ako se na temelju kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može izvršiti odabir, ili 5. u ostalim slučajevima određenim posebnim propisima. Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| C |  |  |  |  |
| C 1 |  |  |  |  |
| Odluka o poništenju postupka davanja koncesije | Davatelj koncesije donosi odluku o poništenju postupka davanja koncesije. | Referent za komunalne poslove |  | Odluka o poništenju postupka davanja koncesije |
| Dostava odluke o po ništenju postupka davanja koncesije | Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja | Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji. | Načelnik | 30 dana | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja |
| Dostava Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja | Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| Rok mirovanja | Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju. Završetkom razdoblja mirovanja smije se potpisati ugovor o koncesiji između davatelja koncesije i odabranog ponuditelja jedino ako žalbom nije pokrenut postupak pravne zaštite. | Načelnik | 15 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja |  |
| Postupak pravne zaštite NE DA 2 | Ako je žalbom pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se potpisati kada odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna, tj. ako je uložena žalba odbačena ili odbijena. Danom dostave odluke o poništenju postupka davanja koncesije svakom ponuditelju počinje teći rok za pokretanje postupka pravne zaštite. | Načelnik | 10 dana od dostave odluke o poništenju postupka davanja koncesije |  |
| D |  |  |  |  |
| D 2 |  |  |  |  |
| Postupak pravne zaštite | Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se u skladu postupku pravne zaštite u javnoj nabavi. | Načelnik |  |  |
| Sastavljanje ugovora o koncesiji | Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku. Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. | Referent za komunalne poslove | 10 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna | Ugovor o koncesiji |
| NE Kontrola DA | Provodi se kontrola ugovora o koncesiji. | Načelnik |  |  |
| Dostava jamstva za naplatu naknade koncesije | Davatelj koncesije dužan je prije potpisivanja ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice i ostalo) u skladu s procjenom očekivane vrijednosti koja proizlazi iz prava iz ugovora o koncesiji. Jamstva i instrumenti osiguranja plaćanja pohranjuju se na prikladnom mjestu i čuvaju se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji. | Referent za komunalne poslove |  | Jamstvo za naplatu naknade koncesije |
| NE Kontrola DA | Provodi se kontrola jamstva i/ili instrumenata osiguranja naplate naknade koncesije. | Načelnik |  |  |
| Potpisivanje ugovora | Potpisivanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji. | Načelnik, Koncesionar |  | Ugovor o koncesiji |
| Dostava ugovora o koncesiji | Davatelj koncesije dužan je ugovor o koncesiji dostaviti ministarstvu nadležnom za financije u roku od 10 dana od dana njegova potpisivanja. | Referent za komunalne poslove | 10 dana od dana njegova potpisivanja |  |
| E |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| Kontinuirani nadzor koncesionara | Davatelj koncesije dužan je kontinuirano nadzirati rad koncesionara i izvršavanje njegovih obveza iz ugovora o koncesiji, te redovito pratiti izvršavanje svih uplata u skladu s ugovorom o koncesiji. Radi provođenja nadzora davatelj koncesije dužan je najmanje jedanput godišnje od koncesionara zatražiti posebne periodičke izvještaje o njegovom radu i korištenju koncesije, a u skladu s obvezama iz ugovora o koncesiji. | Referent – komunalni redar |  |  |
| Uočene nepravilnosti NE DA | Tijekom kontinuiranog nadzora davatelj koncesije može uočiti određene nepravilnosti i poduzeti određene mjere. | Referent – komunalni redar |  |  |
| Obavijest ministarstvu | O svim uočenim nepravilnostima i poduzetim mjerama davatelj koncesije mora u pisanom obliku obavijestiti ministarstvo nadležno za financije pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 dana od uočene nepravilnosti odnosno poduzete mjere. | Referent – komunalni redar | 30 dana od uočene nepravilnosti odnosno poduzete mjere | Obavijest ministarstvu |
| Dugovanja podmirena DA NE | Provjera jesu li dugovanja proizašla na temelju obveza iz ugovora o koncesiji podmirena. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| Prisilna naplata | Davatelj koncesije dužan je u slučaju nepodmirenih dugovanja proizašlih na temelju obveza iz ugovora o koncesiji poduzeti sve mjere nadzora i prisilne naplate, i svih pravnih radnji u skladu s odredbama ugovora o koncesiji, ostalim ovlastima davatelja koncesije. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| Upozorenje koncesionaru 3 | Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, davatelj koncesije mora prethodno pisanim putem upozoriti koncesionara o takvoj svojoj namjeri te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima. | Referent za komunalne poslove |  |  |
| F |  |  |  |  |
| F 3 |  |  |  |  |
| NE Raskid ugovora DA | Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u roku davatelj koncesije raskinut će ugovor o koncesiji. | Načelnik |  |  |
| Raskid ugovora | Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima: 1. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju, te u ostalim slučajevima iz čl. 37 Zakona o koncesijama. | Načelnik |  |  |
| KRAJ |  |  |  |  |