|  |
| --- |
| C:\Users\OS\Desktop\Matea\Službeni glasnik\grb-sikirevci-512.png |
| **POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU**  **Naziv nositelja izrade: Općina Sikirevci** |

*Sikirevci, srpanj 2022.*

**1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**

Općina Sikirevci tijekom 2022.godine uspješno je nastavila provoditi i realizirati niz projekata za razvoj usmjerene na poboljšanje konkurentnosti, unaprjeđenju i razvoj na svim područjima. Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina nastavlja financiranje važnih projekata od koji istječemo najvažnije: Izrada projekta i studija za natječaje za EU sredstva, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u oba naselja, izgradnja parkirališta, uređenje javnih površina i groblja, jednokratna financijska pomoć roditelja za kupnju radnih bilježnica za sve učenike s područja općine, sufinanciranje igraonice, sufinanciranje prijevoz putnih troškova za srednjoškolce, dodjela jednokratnih potpora za sve redovite studente, oprema za novorođenčad, pomoć građanima i kućanstvima za stanovanje i ogrjev, jednokratne kapitalne financijske potpore pri izgradnji obiteljskih kuća ili kupovina novih te jednokratne kapitalne financijske potpore za novoosnovane obrte i za OPG-ove.

Sve aktivnosti u okviru mjere se provode u skladu s planom, odobrenim i planiranim rokovima. Provedbom mjere se osigurava zakonito, ekonomično i optimalno uspravljanje raspoloživim materijalima i financijskim resursima i učinkovito obavljanje procesa. Mjere se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

**2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Općina Sikirevci u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. svoje djelovanje usmjerilo na poduzetništvu i obrtništvo, infrastrukturi, kulturi, sportu i obrazovanju, demografiji te društvenom životu. U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenom programu je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u financijskom planu općine Sikirevci kojima će se planirat procijenjeni iznos (Tablica 1.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu | Iznos dosad utrošenih sredstava |
| Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost općinskog vijeća i općinskog načelnika | 1.603.600,00 kn | 104.516,73 kn |
| Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | 4.580.500,00 kn | 538.382,62 kn |
| Jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne uprave | 70.000,00 kn | - kn |
| Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | 1.078.000,00 kn | 90.561,17 kn |
| Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 2.412.000,00 kn | 1.076.868,42 kn |
| Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | 12.520.000,00 kn | 37.284,29 kn |
| n/p | 2.185.000,00 kn | - kn |
| Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture | 30.668.000,00 kn | 63.315,26 kn |
| Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | 3.683.000,00 kn | 94.227,78 kn |
| Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2.801.000,00 kn | 109.246,44 kn |
| Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | 116.100,00 kn | 4.500,00 kn |
| Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanja mjera potpora malim i srednjim poduzetnicima | 1.700.000,00 kn | 86.747,45 kn |
| Pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana | 1.498.000,00 kn | 119.129,96 kn |
| Poticanje razvoja sporta i rekreacije | 1.950.000,00 kn | 168.000,00 kn |
| Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 720.000,00 kn | 69.500,00 kn |
| Dodjela donacija civilnim udrugama i vjerskim zajednicama | 495.000,00 kn | 150.000,00 kn |
| Provedba predškolskog odgoja | 396.000,00 kn | 62.650,00 kn |
| Redovna djelatnost osnovnih škola | 390.000,00 kn | 32.279,00 kn |
| Dodjela stipendija i poticaja za visoko i srednjoškolsko obrazovanje | 370.000,00 kn | - kn |

*Tablica 1. Prikaz utrošeni proračunskih sredstava*

U nastavku donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera:

1. **Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost općinskog vijeća i općinskog načelnika**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.603.600,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 104.516,73 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Redovni rad općinskog vijeća i općinskog načelnika općine Sikirevci, Tisak Općinske novine, obilježavanje Dana općine..

1. **Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.580.500,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 538.382,62 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Bruto plaće zaposlenih, rashodi za materijal za energiju, materijal u vlasništvu, rashodi za usluge komunikacije (telefon, pošta, ažuriranje računalnih aplikacija, znanstveno istraživanje usluge za izradu strategija i programa, informiranje, tisak i medij, tuzemne članarine, financijske usluge, banke i Fine)

1. **Jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne uprave**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 70.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: - kn

Status provedbe mjere: U tijeku

1. **Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.078.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 90.561,17 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Zakon o vatrogastvu planirano 2% sredstava planiranog proračuna, rashodi za redovni rad VZO Sikirevci i za redovan rad civilne zaštite (premija osiguranja, tekuće ažuriranje dokumenta te održavanje vatrogasne opreme).

1. **Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.412.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 1.076.868,42 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Izgradnja grobnica, ulaganje u sakralne objekte te održavanje, održavanje podstojećih objekata u vlasništvu općine, te dodatna ulaganja.

1. **Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 12.520.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 37.284,29 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Dodatna ulaganja u sportske terene i objekte u vlasništvu općine.

1. **n/p**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.185.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: - kn

Status provedbe mjere: U tijeku

1. **Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 30.668.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 63.315,26 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Održavanje nerazvrstanih cesta nasipanje tucanikom, uređenje javnih površina (košenje, krčenje, raslinja i trnja po zapuštenim kanalima u oba naselja), uređenje javih površina radom strojem (bager), hortikulturno uređenje oba naselja te rashodi za naknade utroška vode i vodnog doprinosa.

1. **Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.683.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 94.227,78 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Rashodni za utrošak opskrbe javne rasvjete, održavanje naselja realizirane u polugodišnjem razdoblju

1. **Aktivnosti vezane za prostorno planiranje**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.801.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 109.246,44 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Postupak ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Sikirevci i za ishođenje dokumentacije za izgradnju parkiralište i višenamjenske poslovne zgrade.

1. **Poticanje održivog razvoja poljoprivrede**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 116.100,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 4.500,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Predstavljanje i promicanje općine na sajmovima poljoprivrede te izlaganje domaće proizvode.

1. **Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanja mjera potpora malim i srednjim poduzetnicima**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.700.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 86.747,45 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Temeljem odluke o uvjetima i kriterijima dodjele jednokratne kapitalne financijske pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanje gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području općine Sikirevci za raspisivanje javnog poziva zaključeni ugovori o dodjeli jednokratne financijske i kapitalne pomoći za novoosnovane tvrtke, obrte…

1. **Pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.498.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 119.129,96 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Sukladno programu socijalne skrbi za 2022. i na temelju podnesenih zahtjeva socijalno ugroženih obiteljima i samcima izdana rješenja o jednokratnim financijskim socijalnim pomoćima.

1. **Poticanje razvoja sporta i rekreacije**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.950.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 168.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Objavljen javni poziv za financiranje udruga, zaključeni ugovori, izdavana rješenja o djelomičnim isplatama za potrebe po zahtjevu udruga koje su sudjelovanje u javnom pozivu.

1. **Promicanje kulture i kulturnih sadržaja**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 720.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 69.500,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Objavljen javni poziv za financiranje udruga, zaključeni ugovori, izdavana rješenja o djelomičnim isplatama za potrebe po zahtjevu udruga koje su sudjelovanje u javnom pozivu.

1. **Dodjela donacija civilnim udrugama i vjerskim zajednicama**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 495.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 150.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Objavljen javni poziv za financiranje udruga, zaključeni ugovori, izdavana rješenja o djelomičnim isplatama za potrebe po zahtjevu udruga koje su sudjelovanje u javnom pozivu.

1. **Provedba predškolskog odgoja**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 396.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 62.650,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Zaključen ugovor o realizaciji predškolskog odgoja školska godina 2021/22. uredno realizirano.

1. **Redovna djelatnost osnovnih škola**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 390.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 32.279,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

**Opis statusa provedbe mjere:** Mjera se provodi u sladu s predviđenom dinamikom provedbe. Odlukom o sufinanciranju školske kuhinje učenicima. Izdana rješenje u polugodišnjem razdoblju.

1. **Dodjela stipendija i poticaja za visoko i srednjoškolsko obrazovanje**

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 370.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: - kn

Status provedbe mjere: U tijeku

* 1. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 19 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, status *„U tijeku“* imaju sve mjere.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.BR. | **NAZIV MJERE** | STATUS PROVEDBE |
| 1 | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost općinskog vijeća i općinskog načelnika | U TIJEKU |
| 2 | Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | U TIJEKU |
| 3 | Jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne uprave | U TIJEKU |
| 4 | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | U TIJEKU |
| 5 | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | U TIJEKU |
| 6 | Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | U TIJEKU |
| 7 | n/p | U TIJEKU |
| 8 | Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture | U TIJEKU |
| 9 | Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | U TIJEKU |
| 10 | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | U TIJEKU |
| 11 | Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | U TIJEKU |
| 12 | Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanja mjera potpora malim i srednjim poduzetnicima | U TIJEKU |
| 13 | Pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana | U TIJEKU |
| 14 | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | U TIJEKU |
| 15 | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | U TIJEKU |
| 16 | Dodjela donacija civilnim udrugama i vjerskim zajednicama | U TIJEKU |
| 17 | Provedba predškolskog odgoja | U TIJEKU |
| 18 | Redovna djelatnost osnovnih škola | U TIJEKU |
| 19 | Dodjela stipendija i poticaja za visoko i srednjoškolsko obrazovanje | U TIJEKU |

*Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera*

2.3. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se kod velike većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

Zaključujemo kako se tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa. Sve mjere imaju status „u tijeku“ te se provode u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz veliku većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima.

**3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Općina provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 7 cilja:

Cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Cilj 2.Obrazovani i zaposleni ljudi

Cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Cilj 10. Održiva mobilnost

Rezultati ostvareni provedbom mjera provedbenog programa:

1. **Konkurentno i inovativno gospodarstvo**

* Osiguranje sredstava za financijske potpore MSP, obrnicima i OPG-ovima
* Financijske potpore za poticanje otvaranje soba za najam,
* Etno-eko kuća
* Osiguravanje sredstava za tekuće donacije udrugama u kulturi

1. **Obrazovani i zaposleni ljudi**
   * Osiguravanje sredstava za tekuće donacije civilnim udrugama i vjerskim zajednicama
   * Nabava materijala za rad predškolskog odgoja;
   * Sufinanciranje programa igraonice i male škole ZVRK
   * Osiguravanje redovnog rada osnovne škole
   * Sufinanciranje dijela cijene prijevoza učenika srednjoškolaca
   * Stipendiranje studenata
2. **Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom**

* Osiguravanje redovnog rada predstavničkih i izvršnih tijela
* Osiguravanje redovnog rada općinske Uprave
* Nabava računalnih programa
* Izgradnja javnih objekata; Izgradnja internetske mreže
* Izrada prostornog plana i studijske dokumentacije

1. **Zdrav, aktivan i kvalitetan život**

* Osiguravanje financijskih sredstava za naknade građanima
* Osiguravanje sredstava za tekuće donacije sportskim udrugama

1. **Sigurnost za stabilan razvoj**

* Nabava stručne literature i zaštitne opreme;
* Osiguravanje financijskih sredstava za donacije

1. **Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva**

* Poticanje poljoprivredne proizvodnje

1. **Održiva mobilnost**

* Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, nogostupa i parkirališta

Podaci prvog polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021. – 2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „Tablično polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sikirevci za 2022.godinu“.